知径 DB

# 项目开发计划书

多智能体个性化数据库学习系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 知径 DB |
| 文档版本 | V1.1 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 10 日 |
| 适用阶段 | 人工智能软件杯项目开发与验收 |
| 交付形态 | Web 应用 Android APK 源码及项目文档 |

本计划明确项目范围、质量、风险和交付责任，并根据最终实现与验收结果更新交付状态

# 文档说明

本计划书用于指导知径 DB 从需求确认、架构设计、功能开发、联调测试到云端部署和真机验收的全过程。项目以可运行、可解释、可验证为交付原则，围绕数据库原理课程建立诊断证据、掌握度、推荐节点和学习资源之间的闭环。

计划采用五阶段推进方式，每个阶段设置可检查的输出和质量门禁。项目已完成主要功能、云端部署和 Android 真机验收；演示视频已录制。生产持久化和真实学习效果评估不在本次已验证结果之内。

# 目录

1 项目概述

2 项目目标与验收指标

3 项目范围与交付物

4 技术路线与开发方法

5 工作分解与进度计划

6 组织分工与协作机制

7 质量保证与测试计划

8 风险管理与安全要求

9 配置部署与交付管理

10 里程碑执行结果

# 1 项目概述

## 1 1 项目背景

数据库原理课程同时包含概念建模、关系理论、SQL、事务、索引和恢复等知识。学生的薄弱点、学习目标和资源偏好差异明显，统一顺序和统一练习难以直接说明为什么推荐某项内容。知径 DB 通过多智能体协作，把学习画像、诊断证据、课程知识图谱和资源生成连接成可追踪的学习路径。

## 1 2 项目定位

项目面向课程演示和竞赛验收，不提供开放注册。系统内置基础薄弱型、应试巩固型和实践导向型三类演示账号，以校园选课数据库作为贯穿案例，同时提供 Web 和 Android 使用入口。

## 1 3 核心闭环

1. 登录并读取八维学习画像。

2. 通过分层自适应题目收集诊断证据并更新掌握度。

3. 依据 45 个课程知识节点及前置关系生成学习路径。

4. 按画像生成讲解文档、知识图解、练习、SQL 实验等资源。

5. 由审核代理检查事实、来源、难度、安全和格式。

6. 通过 TutorAgent 提供课程范围内、带引用的问答，并将学习结果反馈到画像。

# 2 项目目标与验收指标

## 2 1 总体目标

完成一套可在浏览器和 Android 真机运行的个性化数据库学习系统。生产环境可选用 DeepSeek，未配置或调用失败时返回确定性内容；课程引用、自动化检查和真机截图用于说明已验证能力。

## 2 2 量化指标

| 编号 | 指标 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 课程知识图谱 | 包含 9 个模块和 45 个知识节点，前置引用有效 |
| M2 | 智能体体系 | 12 个智能体职责明确，资源工作流可追踪 |
| M3 | 差异化推荐 | 三类学生产生肉眼可见的不同路径和资源类型 |
| M4 | 模型与检索 | 资源输出通过结构校验并记录 ReviewAgent 流程状态；人工核验内容事实 |
| M5 | SQL 安全 | 独立内存 Worker 执行，2 秒超时，最多 200 行，危险语句拒绝 |
| M6 | 多端交付 | Web 可公开访问，Android APK 可安装并连接 HTTPS API |
| M7 | 质量门禁 | Lint、类型检查、21 项自动化测试、Web 导出及 v8 真机验收完成 |

## 2 3 成功标准

项目成功以完整闭环是否可演示为判断依据。演示者能够从登录开始完成诊断、查看推荐证据、打开资源、向 AI 辅导提问并运行 SQL；系统同时能拒绝课程外问题和危险 SQL。所有线上入口、安装包和源码包均可独立核验。

# 3 项目范围与交付物

## 3 1 范围内功能

演示账号登录、登录态保存、退出登录和首次使用引导。

八维画像、分层自适应诊断、掌握度更新与差异化路径。

六类学习资源、资源详情页、审核状态与确定性降级。

课程知识检索、DeepSeek 问答、引用展示、超时和误匹配处理。

安全 SQL 实验室、校园选课数据、查询结果表格和危险语句拒绝。

Railway API、Vercel Web、EAS Android APK 及配套交付文档。

## 3 2 不在本期范围

本期不包含开放注册、教师后台、iOS 发布、向量数据库、模型训练、任意文件上传、实时网络抓取、语音或相机能力、推送通知、离线模式和任意 SQL 执行。这些功能如进入后续版本，应另行评估数据合规、成本和原生能力。

## 3 3 最终交付物

| 类别 | 交付物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 应用 | Android 安装包 | APK |
| 应用 | Web 生产版本 | 公开 HTTPS 地址 |
| 服务 | API 与健康检查 | Railway 服务 |
| 源码 | 客户端 API 智能体 课程数据和脚本 | ZIP |
| 文档 | 计划书 开发报告 测试手册 使用手册 部署说明 | DOCX 和 Markdown |
| 答辩 | 知径 DB-开发演示稿-最终版.pptx | PPTX 文本和图片 |
| 视频 | 项目演示视频 | MP4，已录制 |

# 4 技术路线与开发方法

## 4 1 总体架构

客户端采用 Expo 和 React Native，共享 Android 与 Web 代码；服务端使用 Node.js 与 Hono；LangGraph.js 负责多智能体状态编排；课程层使用结构化知识图谱；AI 服务接入 DeepSeek；SQL 教学实验由独立 sql.js Worker 执行。生产环境使用 Railway、Vercel 和 EAS Build。

| 层级 | 主要技术 | 计划职责 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | Expo React Native Expo Router | 登录 诊断 路径 资源 AI 辅导 SQL 实验与多端界面 |
| API | Node.js Hono TypeScript | 接口校验 登录 资源编排 Tutor 调用 SQL 路由与健康检查 |
| 智能体 | LangGraph.js | 画像 诊断 路径 资源 审核 辅导和评估状态流 |
| 知识层 | 课程图谱 标签与全文检索 | Drizzle 与 pg 可选适配；生产服务未配置 DATABASE_URL，业务数据保存在进程内存 |
| 数据层 | PostgreSQL 适配与内存降级 | 学习画像 路径 资源和运行记录 |
| 安全沙箱 | sql.js Worker | 隔离执行 单语句 白名单 超时和行数限制 |
| 部署 | Railway Vercel EAS | API Web 和 Android APK 的独立交付 |

## 4 2 开发策略

采用纵向切片和风险优先策略。先打通登录、诊断、路径、资源和 SQL 的最小闭环，再接入真实模型和课程检索，随后补齐失败降级、关键词误匹配、资源详情和真机交互。每次功能迭代都同时更新测试与交付文档。

## 4 3 数据与安全原则

模型密钥和数据库连接串只保存在 API 服务端环境变量中。

客户端公开变量只保存 API 地址，不写入任何密钥。

模型输出通过结构化格式校验；ReviewAgent 当前是工作流审核状态节点，内容事实核对仍需人工验收。

SQL 实验库与业务数据完全隔离，每次执行后销毁。

演示账号和画像均使用虚构数据，不处理真实学生个人信息。

# 5 工作分解与进度计划

## 5 1 阶段计划

| 阶段 | 主要任务 | 阶段输出 | 质量门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 需求与方案 | 确认用户类型 核心闭环 课程范围 非目标与验收指标 | 需求说明 架构草案 数据模型 | 范围可测试 验收指标可量化 |
| 第 2 周 核心闭环 | 实现画像 诊断 掌握度 路径和课程图谱 | 45 节点图谱 三类差异化路径 | 算法测试和图谱完整性通过 |
| 第 3 周 资源与智能体 | 实现 LangGraph 工作流 六类资源 ReviewAgent 与 SQL 沙箱 | 资源生成 详情页 SQL 实验 | 资源结构 安全 SQL 和降级测试通过 |
| 第 4 周 模型与多端 | 接入 DeepSeek 检索引用 登录 引导 Web 和 Android | TutorAgent Web 版本 APK 候选版 | 引用 越界拒答 超时和类型检查通过 |
| 第 5 周 部署与验收 | 第 5 周 部署与验收 | 发布 API、Web 与 preview APK，完成三类账号真机验收并整理交付材料 | 自动化门禁、v8 真机功能与交付文件核对完成 |

## 5 2 工作分解结构

| 工作包 | 任务 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| WP1 产品与课程 | 画像 课程节点 前置关系 诊断题和资源类型 | 数据可由测试验证且与数据库课程范围一致 |
| WP2 客户端 | 登录 引导 Tabs 诊断 路径 资源 Tutor SQL 页面 | Android 与 Web 主要流程一致且无导航死路 |
| WP3 服务端 | 认证 资源 Tutor SQL 健康检查与错误处理 | 生产 HTTPS 接口可访问并返回约定结构 |
| WP4 智能体 | 编排 画像 诊断 路径 资源 审核 辅导 | 运行轨迹可解释且失败可降级 |
| WP5 测试部署 | 单测 静态检查 Web 导出 云端部署 EAS 和真机 | 质量门禁和最终验收表全部完成 |
| WP6 文档答辩 | 计划书 报告 手册 PPT 讲稿 视频和证据 | 材料命名清晰 内容一致 可直接提交 |

# 6 组织分工与协作机制

## 6 1 角色职责

| 角色 | 主要职责 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 确定范围 优先级 里程碑与验收口径 协调外部账号和提交 | 计划 决策 验收结论 |
| 产品与课程设计 | 设计三类画像 诊断题 课程节点 资源目标和演示流程 | 需求 课程数据 使用手册 |
| 客户端开发 | 实现 Expo 多端页面 状态管理 交互 路由和真机适配 | Web 客户端 Android APK |
| 服务端与智能体开发 | 实现 API LangGraph DeepSeek 检索 SQL 沙箱和降级 | 生产 API 智能体工作流 |
| 测试与交付 | 维护自动化测试 部署 真机验收 校验值和提交材料 | 测试记录 验收表 交付包 |

## 6 2 协作规则

需求变化先更新范围与验收标准，再进入实现。

接口和共享类型作为客户端与服务端的协作边界。

每项功能完成后同步补充自动化测试或可复现的手工验收步骤。

密钥、账号授权和生产部署由负责人管理，不写入源码包。

发现真机问题时先保留截图和复现步骤，再修复并重新构建 APK。

# 7 质量保证与测试计划

## 7 1 质量门禁

| 检查层级 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | ESLint TypeScript 类型检查 | 无阻断错误 |
| 算法 | 课程图谱 掌握度 路径差异 | 节点数量与前置关系正确 三类结果不同 |
| API | 健康检查 登录 资源 Tutor SQL | 返回结构正确 错误路径可解释 |
| 模型 | 引用 越界拒答 误匹配 超时 | 课程内回答有来源 课程外明确拒答 失败可降级 |
| Web | 生产导出 HTTPS API 和完整流程 | 公开访问且不含 localhost |
| Android | 安装 登录 导航 路径 资源 Tutor SQL 和退出 | 真机流程完成 页面无闪退或空白 |
| 交付 | 文件命名 哈希 源码排除规则 文档一致性 | 提交目录只含最终版本且可核验 |

## 7 2 验收场景

1. 三类账号分别完成诊断，核对推荐节点与资源类型差异。

2. TutorAgent 回答候选键、事务等课程问题并展示引用，拒绝课程外问题。

3. 资源生成显示进行中状态，成功内容可进入详情页，异常时返回降级内容。

4. SQL 三表联查返回 3 行并显示 sql.js-worker，ATTACH DATABASE 被拒绝。

5. 退出登录后立即返回登录页，重新启动仍保持正确登录状态。

## 7 3 缺陷处理

缺陷按 P0、P1、P2 管理。P0 影响核心闭环、数据安全或部署可用性，必须在交付前关闭；P1 影响主要演示路径或体验，应在候选版本构建前关闭；P2 为不阻断验收的优化项，可进入后续版本。修复后必须执行相关回归测试，并在涉及原生包时重新构建和真机复验。

# 8 风险管理与安全要求

## 8 1 主要风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型响应超时或不可用 | 中 | 高 | 设置超时 使用检索证据生成确定性降级回答 |
| 模型回答超出课程范围 | 中 | 高 | 课程术语识别 检索约束 ReviewAgent 与越界拒答 |
| 生产服务重启导致演示数据丢失 | 中 | 中 | 内置可重复演示数据 演示前健康检查 后续配置 PostgreSQL |
| Web 或 APK 使用本机 API 地址 | 低 | 高 | 构建时注入 HTTPS 地址并扫描生产 bundle |
| SQL 语句影响业务数据 | 低 | 高 | 独立内存库 白名单 禁止危险关键字 单语句 超时 |
| EAS 免费队列或构建兼容问题 | 中 | 中 | 提前构建 保留 Build ID 使用兼容环境变量并核验产物 |
| 真机系统限制自动输入 | 中 | 低 | 启用安全调试 保留手工验收脚本和截图证据 |
| 提交混入旧版本或密钥 | 低 | 高 | 建立最终提交目录 校验哈希 扫描排除项 |

## 8 2 安全基线

不在客户端、文档和源码压缩包中保存 DeepSeek 密钥、数据库密码或管理密钥。

公开接口进行输入校验，管理员能力使用独立密钥。

模型请求只携带完成任务所需的课程事实和虚构画像。

SQL 沙箱不连接业务数据库，不允许 ATTACH、PRAGMA、扩展加载和事务控制。

交付前扫描 .env、node_modules、.git、构建缓存、日志和本机部署配置。

# 9 配置部署与交付管理

## 9 1 环境规划

| 环境 | 用途 | 配置原则 |
| --- | --- | --- |
| 本地开发 | 代码实现 自动化测试和调试 | 允许确定性模型和内存数据 禁止提交实际 .env |
| Web 生产 | 公开演示 | Vercel 静态站点 注入 Railway HTTPS API |
| API 生产 | 模型 资源 SQL 与健康检查 | Railway Docker 服务 密钥仅存服务端 |
| Android | 真机演示与验收 | EAS preview APK 包名 com.zhijing.db |

## 9 2 版本与文件管理

最终交付以 v8 APK、v11 源码包、最新版答辩演示稿、计划书、开发报告和验收证据为准。APK 与源码 ZIP 的 SHA-256 记录在交付索引；文档哈希应在内容定稿后重新计算。旧版构建仅作为过程记录。

## 9 3 交付前检查

1. 访问 Web 和 API 健康检查地址。

2. 核对 APK 和源码包哈希。

3. 确认源码包没有密钥、依赖和构建缓存。

4. 打开 PPT、开发报告和计划书，检查字体与分页。

5. 核对真机截图和最终验收表。

6. 核验已录制的演示视频，并确认最终上传材料与交付索引中的版本及校验值一致。

# 10 里程碑执行结果

## 10 1 完成情况

| 里程碑 | 计划结果 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求与架构基线 | 明确闭环 范围 技术路线和安全边界 | 已完成 |
| 个性化核心 | 45 节点图谱 自适应诊断 三类差异化路径 | 已完成并测试 |
| 智能体与资源 | 12 个智能体 六类资源 审核与降级 | 流程已实现；ReviewAgent 为审核状态节点，内容事实核验需人工完成 |
| 模型与检索 | DeepSeek 课程检索 引用 越界拒答 超时降级 | 已完成并在线验证 |
| 多端部署 | Railway API Vercel Web EAS APK | 已完成 |
| 真机验收 | 登录 路径 资源 AI SQL 退出登录 | 已完成并留存截图 |
| 提交材料 | 源码 APK 报告 计划书 PPT 讲稿 验收材料 | 开发演示稿、报告、计划书、讲稿和验收材料已整理 |
| 演示视频 | 约 2 分 35 秒现场操作录屏 | 已录制并归档 |

## 10 2 已验证结果

生产 API 健康检查返回正常状态，课程节点为 45 个，智能体角色为 12 个。三类演示账号在 v8 APK 上均完成真机登录和路径核验，分别聚焦关系模型、第三范式与 BCNF、复合索引。TutorAgent 可回答课程问题并展示来源；SQL 真机查询返回 3 行并标识 sql.js-worker，危险 ATTACH DATABASE 被拒绝。

## 10 3 后续安排

现场录屏已保存于最终提交目录，时长约 2 分 35 秒。提交前应确认视频播放正常，并将视频与最新版文档、演示稿、APK、源码包及校验值一并核对。真实用户试用、学习效果评估和生产持久化仍属于后续工作。

# 附录 项目交付检查表

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| Android v8 APK | 完成 |
| v11 源码包 | 完成 |
| Web 与 API 生产地址 | 完成 |
| 项目开发计划书 | 完成 |
| 系统开发报告 | 完成 |
| 答辩 PPT 与讲稿 | 完成 |
| 自动化测试与真机验收证据 | 完成 |
| 项目演示视频 | 已录制 |